## Gantt
|  | SEMANA | [16 empty] | TOTAL HORAS
TAREA |  | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | Planifs | Reales | Faltan/ Sobran
T1 | Configuración del Proyecto y Estructura Base | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | -2
T2 | Sistema de Menú Principal e Interfaz de Navegación | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3
T3 | Sistema de Configuración de Partida | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19.5 | 12.5
T4 | Sistema de Colocación de Barcos | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1
T5 | Juego principal y Lógica de Turnos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 58 | -25
T6 | Sistema de Disparos Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | -12
T7 | Sistema de Cronómetro con Hilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | -12
T8 | Sistema de Base de Datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | -2
T9 | Interfaz de Estadísticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7
T10 | Pantalla de Transición e Integración Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20.5 | -1.5
| TOTAL HORAS | 0 | 0 | 5 | 10.5 | 0.5 | 6 | 30.5 | 42 | 14 | 8 | 10 | 29 | 35 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 220 | 251 | -34

## HorasTotales
Total | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | TOTAL
T1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9
T2 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15
T3 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5
T4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29
T5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58
T6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38
T7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17
T8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30
T9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15
T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5
Total | 2 | 3 | 5.5 | 18 | 1.5 | 6 | 31.5 | 44 | 14 | 8 | 10 | 29 | 36 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 251

## Iker Diaz
TAREA | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | TOTAL
T1 | [17 empty] | 1 | bar: 2025-10-27
T2 | 2025-10-27: 2; 2026-01-05: 1 | 3
T3 | 2025-11-17: 1.5; 2025-11-24: 2; 2025-12-29: 1; 2026-01-05: 2 | 6.5
T4 | 2025-10-27: 1; 2025-11-17: 7; 2025-11-24: 3; 2026-01-05: 1 | 12
T5 | 2025-10-27: 1; 2025-11-17: 1.5; 2025-11-24: 2; 2025-12-22: 3; 2025-12-29: 2; 2026-01-05: 2 | 11.5
T6 | 2025-12-01: 1; 2025-12-15: 1; 2025-12-22: 2; 2026-01-05: 2 | 6
T7 | 2025-12-29: 2 | 2
T8 | [17 empty] | 1 | bar: 2025-12-29
T9 | [17 empty] | 0
T10 | 2025-11-24: 2; 2025-12-22: 1; 2025-12-29: 2; 2026-01-05: 3.5 | 8.5
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 51.5

## Ian Anaya
TAREA | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | TOTAL
T1 | [17 empty] | 1 | bar: 2025-10-13
T2 | 2025-10-27: 3; 2025-11-17: 1; 2025-11-24: 2; 2026-01-05: 3 | 9
T3 | 2025-10-27: 1; 2025-11-17: 2; 2025-11-24: 2 | 5
T4 | 2025-11-17: 1; 2025-11-24: 4 | 5
T5 | 2025-11-17: 1.5; 2025-11-24: 4; 2025-12-22: 4; 2026-01-05: 2 | 11.5
T6 | 2025-12-01: 1; 2025-12-08: 1; 2025-12-15: 2; 2025-12-22: 3; 2026-01-05: 6 | 13
T7 | 2025-12-08: 1; 2025-12-22: 2; 2025-12-29: 2; 2026-01-05: 1 | 6
T8 | [17 empty] | 0
T9 | [17 empty] | 0
T10 | [17 empty] | 1 | bar: 2025-11-24
TOTAL | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.5 | 13 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.5

## Iñigo Fernandez
TAREA | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | TOTAL
T1 | 2025-10-06: 1; 2025-12-29: 1; 2026-01-05: 2 | 4
T2 | [17 empty] | 0
T3 | 2025-10-20: 2; 2025-10-27: 2; 2025-11-03: 0.5 | 4.5
T4 | 2025-10-20: 3; 2025-10-27: 3; 2025-11-10: 2; 2025-12-29: 1; 2026-01-05: 2 | 11
T5 | 2025-11-17: 4; 2025-11-24: 5; 2025-12-22: 3; 2025-12-29: 6; 2026-01-05: 4 | 22
T6 | 2025-12-29: 3; 2026-01-05: 3 | 6
T7 | [17 empty] | 0
T8 | [17 empty] | 0
T9 | [17 empty] | 0
T10 | 2025-11-24: 2; 2026-01-05: 2 | 4
TOTAL | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.5

## Xabier Diaz
TAREA | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | TOTAL
T1 | [17 empty] | 2 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-13
T2 | 2025-10-20: 0.5; 2025-10-27: 1; 2025-11-03: 1 | 2.5
T3 | [17 empty] | 1 | bar: 2025-11-24
T4 | [17 empty] | 0
T5 | 2025-11-24: 2; 2025-12-22: 1; 2025-12-29: 1 | 4
T6 | [17 empty] | 0
T7 | 2025-11-10: 2; 2025-11-17: 2; 2025-11-24: 1; 2025-12-15: 2; 2026-01-05: 1 | 8
T8 | 2025-11-10: 1; 2025-11-17: 2; 2025-11-24: 4; 2025-12-01: 2; 2025-12-22: 3; 2025-12-29: 3; 2026-01-05: 4 | 19
T9 | 2025-11-10: 1; 2025-11-17: 2; 2025-11-24: 2; 2025-12-08: 2; 2025-12-22: 3; 2025-12-29: 1; 2026-01-05: 1 | 12
T10 | 2025-12-01: 2; 2025-12-15: 2 | 4
TOTAL | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.5

## Ekaitz Ureta
TAREA | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | TOTAL
T1 | [17 empty] | 1 | bar: 2025-10-13
T2 | 2025-10-27: 0.5 | 0.5
T3 | 2025-10-27: 2.5 | 2.5
T4 | [17 empty] | 1 | bar: 2025-12-29
T5 | 2025-11-17: 2; 2025-11-24: 2; 2025-12-01: 2; 2025-12-22: 1; 2025-12-29: 2 | 9
T6 | 2025-11-17: 4; 2025-11-24: 3; 2025-12-01: 2; 2025-12-29: 4 | 13
T7 | [17 empty] | 1 | bar: 2025-12-15
T8 | 2025-12-01: 4; 2025-12-08: 4; 2025-12-22: 1; 2025-12-29: 1 | 10
T9 | 2025-12-15: 1; 2025-12-29: 2 | 3
T10 | 2025-12-15: 1; 2025-12-22: 2 | 3
TOTAL | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44